## Journal de travail
Journal de travail
Date | Semaine | Temps (h) | Type | Projet | Tâches
2021-02-15 | 1 | 0.5 | Analyse | MA-20 | prise de connaissance du cahier des charges
2021-02-17 | 1 | 1.5 | Analyse | ICT 431 | Prise en main de l'outil balsamiq
2021-02-17 | 1 | 0.75 | Implémentation | ICT 431 | Conception des uses cases
2021-02-18 | 1 | 1.75 | Débug | ICT 431 | Conception scénarios
2021-02-19 | 1 | 1.3 | Implémentation | MA 20
2021-03-01 | 2 | 2.5 | Documentation | ICT 431 | Istallation et prise en main Git et Github + finalisation use cases
2021-03-02 | 2 | 0.75 | Documentation | ICT 431
2021-03-03 | 2 | 1.5 | Implémentation | ICT 431
2021-03-03 | 2 | 0.75 | Débug | MA 20
2021-03-04 | 2 | 2 | Documentation | MA 20
2021-03-05 | 2 | 2 | Débug | ICT 431
2021-03-06 | 2 | 2.5 |  | ICT 431
2021-03-07 | 2 | 4 | Débug | ICT 431
2021-03-08 | 3 | 5 | Implémentation | MA 20
2021-03-09 | 3 | 2 | Documentation | ICT 431
2021-03-10 | 3 | 4 | Implémentation | MA 20
2021-03-11 | 3 | 5 | Implémentation | MA 20
2021-03-12 | 3 | 4 | Implémentation | MA 20
2021-03-13 | 4 | 1 | Documentation | MA-20 | Documentation sur langage C, essais pour comprendre comment arriver à implémenter une fonction pour déterminer lorsque les bateaux sont coulés
2021-03-16 | 4 | 3 | Implémentation | MA-20
2021-03-17 | 4 |  | Analyse | MA -20 | réunion: analyse de la méthode agile "SMART" + implémentation
2021-03-17 | 4 | 1.5 | Débug | MA-20 | suite aux dernières modifications, des bugs sont apparus. Debug 10min. Avec Loïc Viret) + implémentation

## Journal de bord
Journal de bord
Nom Personnel | Date | Activité | Problèmes | VIP
Arlindo Tavares | 2021-02-15 | Prise de connaissance du cahier des charges | RAS | Raphael Favre
Arlindo Tavares | 2021-02-17 | Conception des uses cases | RAS | Raphael Favre
Arlindo Tavares | 2021-02-17 | Conception scénarios | RAS | Raphael Favre
Arlindo Tavares | 2021-03-18 | implementation code | difficulté à la correction des bugs | Raphael Favre
Arlindo Tavares | 2021-03-19 | Conception Maquettes | bugs à corriger/ difficile de comprendre l'erreur | Raphael Favre
Arlindo Tavares | 2021-02-28 | implémentation | RAS | Raphael Favre
Arlindo Tavares | 2021-03-01 | Prise en main Git et Github | RAS- | Raphael Favre
Arlindo Tavares | 2021-03-02 |  |  | Raphael Favre
Arlindo Tavares | 1900-01-02 |  | - | Raphael Favre
Arlindo Tavares | 2021-03-04 | documentation | Contradictions sur GitHub | Raphael Favre
Arlindo Tavares | 2021-03-05 | implémentation |  | Raphael Favre
Arlindo Tavares | 2021-03-06 | implémentation |  | Raphael Favre
Arlindo Tavares | 2021-03-07 | Aide debuggage et avancement code(Loïc Viret) | soucis de compréhension code | Raphael Favre
Arlindo Tavares | 2021-03-08 | implémentation |  | Raphael Favre
Arlindo Tavares | 2021-03-09 | debug avec Loïc Viret, implémentation |  | Raphael Favre
Arlindo Tavares | 2021-03-10 | implémentation code +debug + mise à jour journaux |  | Raphael Favre
Arlindo Tavares | 2021-03-11 | implémentation code + debug + mise à jour journaux | bugs à corriger/ difficulté à avancer | Raphael Favre
Arlindo Tavares | 2021-03-12 | Implémentation code | difficulté à la correction des bugs | Raphael Favre
Arlindo Tavares | 2021-03-13 | documentation (recherche pour comprendre comment faire pour déterminer lorsqu'un bateau est coulé) | crée d'autres bugs en tentant d'avancer | Raphael Favre
Arlindo Tavares | 2021-03-16 | implémentation code | difficulté à débuger, crée bugs en tentant d'avancer | Raphael Favre
Arlindo Tavares | 2021-03-17 | Analyse methode SMART (réunion) | debug + implémentation | Raphael Favre
Arlindo Tavares |  |  |  | Raphael Favre
Arlindo Tavares |  |  |  | Raphael Favre
Arlindo Tavares |  |  |  | Raphael Favre
Arlindo Tavares |  |  |  | Raphael Favre

## type de tâches
Types de tâches
Analyse
Implémentation
Tests
Documentation
Absence
Théorie
Exercice
Débug